## Hoja1
INFORMACIÓN GENERAL AL ABONADO
SOBRE SUMINISTRO ELÉCTRICO
(ACCESO-CONEXIÓN)
RESUMEN ESQUEMATICO SOBRE LOS PROCESOS
CON ESTIMACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES
( PREVIOS - EJECUCIÓN DE TRABAJOS - POSTERIORES )
Y SU RELACION CON LA OFERTA
0 | •RECOPILACIÓN PREVIA DATOS DE LA INSTALACIÓN. -CUPS -REF. CATASTRAL -LICENCIA DE OBRA, ETC |  |  | Tiempo estimado: de 1 a 7 días |  | 7
| •AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL TITULAR AL INSTALADOR/TRAMITADOR. |  |  | Tiempo estimado: de 1 a 7 días |  | 7
|  | Tiempo total estimado Dias/meses : |  |  | 14 | 0.46667
1 | •APERTURA BORRADOR EXPEDIENTE CON COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA. APORTE DOCUMENTACIÓN(PLANOS SITUACIÓN-EMPLAZ. CGP/CPM-AUTORIZ.-LIC. OBRA) |  |  | Tiempo estimado: 1 día |  | 1
| •POSIBLES APORTES DOCUMENTACIÓN PREVIO A APERTURA DEFINITIVA. |  |  | Si no se aporta en 10 días se cierra el expediente. |  | 10
| •APERTURA DEFINITIVA EXPEDIENTE |  |  | Tiempo estimado: 1 día |  | 1
| •ESTUDIO POR PARTE DE DISTRIBUIDORA PARA GENERAR CARTA CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS |  |  | La distribuidora tiene 20 días para elaborar la carta. |  | 20
|  | Tiempo total estimado Dias/meses : |  |  | 32 | 1.0667
2 | PROPUESTA CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS |  | 30 días para revisar por parte del titular. Una vez aceptada tiene una validez de 6 meses.
| •ACEPTACIÓN POR PARTE DEL TITULAR DE CARTA DE CONDIONES TECNICO-ECONOMICAS. -Posibilidad de tener que pedir licencia de obra(Tiempo estimado de 60 a 120 días. (Permisos y autorizaciones a cargo del titular). -Posibilidad de realización de proyecto(14días). -Aprobación por parte de Distribuidora(30 días) -Legalización en Industria(De 2 a 8 meses) |  |  | Suma de tiempos más desfavorables: -Revisión y firma del titular(30 días) (Si no se firma se anula el expediente) -Licencia de obra(120 días/4 meses) -Legalización(14+30+240= 284 días(9,5meses) |  | 434
•PAGO DE DERECHOS DE EXTENSIÓN DE RED
•PAGO DE DERECHOS DE ACOMETIDA Y ENTRONQUE
|  | Tiempo total estimado Dias/meses : |  |  | 434 | 14.4667
3 | SE HABILITA EL INICIO DE OBRA
| •EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE EXTENSIÓN DE RED |  |  | Depende de Distribuidora. (Desde 1,5 a 6 meses) |  | 90
| •EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ACOMETIDA Y ENTRONQUE |  |  | Depende de lo indicado en punto (1).(Hasta 10 meses) |  | 150
| •LEGALIZACION DE INSTALACIONES DE ACOMETIDAY ENTRONQUE |  |  | Depende de lo indicado en punto (1). (Hasta 9 meses) |  | 150
|  | Tiempo total estimado Dias/meses : |  |  | 390 | 13
4 | •EJECUCION / REFORMA DE LAS INS. DE ENLACE DEL ABONADO |  |  | Tiempo estimado(días): |  | 60
| •LEGALIZACIÓN DE INS. /REFORMAS REALIZADAS POR EL ABONADO |  |  | Tiempo estimado(días): |  | 21
|  | Tiempo total estimado Dias/meses : |  |  | 81 | 2.7
5 | •FIN Y CIERRE DE EXPEDIENTE |  |  | Tiempo estimado(días): |  | 7
| •CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO CON COMERCIALIZADORA |  |  | Tiempo estimado(días): |  | 1
|  | Tiempo total estimado Dias/meses : |  |  | 8 | 0.26667
[5 empty] | Tiempo total estimado SUM. ELEC. EFECTIVO(meses): | 31.9667
[5 empty] | Tiempo total estimado obra ofertada(Solo puntos incluidos): | 2.7
Notas:
- Trabajos exclusivos de compañía(Conexión y entronque): Presupuesto sin Extensión.
- Trabajos que puede ejecutar el instalador: Presupuesto con Extensión.
- No están relacionados los específicos expedientes de producción(Autoconsumo).
SUMINISTRO
ELÉCTRICO
EFECTIVO
3 (13 meses)
4 (2,7 meses)
Tiempo total: 32 meses
EXCL.
NOTAS :
INCL
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
1 (1,1 meses)
2 (14,5 meses)
0 (14 días)
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
EXCL.
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
INCL
EXCL.
NOTAS :
5 (0,3 meses)